附件：

高校哲学社会科学战略规划研究工作方案

为贯彻实施《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，科学规划“十二五”期间高校哲学社会科学的发展，经研究，决定依托教育部社会科学委员会，开展高校哲学社会科学战略规划研究。为此，特制定本工作方案。

一、工作宗旨和目标

高校哲学社会科学战略规划研究工作的宗旨是：坚持以马克思主义为指导，贯彻落实科学发展观，组织和发动高校哲学社会科学工作者以研究和回答全面建设小康社会中具有战略性、前瞻性和全局性的重大问题为目标，进一步凝练学术研究方向，充分发挥高校哲学社会科学的思想库和智囊团作用。

高校哲学社会科学战略规划研究工作的目标是：围绕中国特色社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，以及党的建设、军事外交等领域的重大理论和现实问题，瞄准国家重大需求，打破学科壁垒，突出问题导向，研究确定“十二五”期间高校哲学社会科学重大研究领域和重点选题，形成《高校哲学社会科学战略规划研究报告》（以下简称《战略规划研究报告》），对未来五年高校哲学社会科学研究与发展发挥引领和指导作用，同时为教育部相关政策的制定和实施提供重要参考。

二、工作基本原则

战略规划研究工作要遵循哲学社会科学研究规律，坚持服务国家目标与鼓励自由探索相结合、强化基础研究与加强应用研究相结合、扎根本土与创造国际一流相结合，积极鼓励学术创新，重视哲学社会科学对于综合国力建设和社会可持续发展的重要长远价值。

战略规划研究工作要坚持引领发展、顶层设计、突出重点、整合资源的原则，根据国民经济和社会发展中长期重大战略和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》要求，以重大现实问题为导向，统筹规划各学部所涉领域的重点研究方向。同时，发挥高校已有研究基础和优势，有效整合各种资源，上下结合，内外结合，广集众智，协作凝聚，形成具有宏观指导意义和学术格局部署价值的高校哲学社会科学发展指导纲要。

三、工作体制和机制

1. 依托教育部社会科学委员会各学部，成立战略规划研究课题组，由学部召集人担任组长。各学部也可根据研究需要成立多个课题组，课题组长由学部委员集体讨论确定。课题组成员包括：本学部委员；由学部委员推荐的政府和实务部门、高校系统和非高校系统的高水平专家。

2. 教育部社会科学委员会各学部应将战略规划研究工作纳入今年学部重点工作，制定研究计划，明确分工，成立课题组。

学部秘书处应积极做好战略规划研究的组织协调和服务工作。

3．教育部社会科学司为每个学部提供研究经费30万元，根据各学部的课题组设立情况，给各课题组下达“高校哲学社会科学战略规划研究”专项委托课题，经费拨至课题组组长所在单位。设有多个课题组的学部，各课题组的经费分配由学部委员集体讨论确定。

4. 战略规划研究课题组组长和课题承担人所在单位应为本项研究提供所需条件，给予必要支持和切实保障。

四、《战略规划研究报告》主要内容

各学部应在各课题组研究的基础上，以学部为单位形成《战略规划研究报告》，总字数控制在3-5万字，主要内容包括：

1．总体目标和任务；

2. 分条列举若干重点研究领域，并简要说明确定理由和依据；

3．在每个重点研究领域下列出若干重点选题，并对各重点选题的确定理由和依据、主要研究内容、应达到的目标作出说明。

五、工作进度安排

2010年10月30日前：各学部确定战略规划研究工作方案，报送战略规划研究计划书。教育部社会科学司根据各学部报送的战略规划研究计划书统一下达课题立项和经费。

2011年7月30日前：各学部提交《战略规划研究报告》。